## Blad1
Identifier | Type | Description | Tasks | Points | Prioriteit is van boven (hoog) naar beneden (laag) | Ready
US19 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik dat foutieve cursus bestanden worden genegeerd zodat er geen onjuiste cursussen in het systeem komen | - Importeren gebeurt niet bij duplicaten - Cursus duurt hooguit 5 dagen - Cursus duurt een vast aantal dagen (geen halve dagen) | 3
US20 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik dat bestaande cursussen niet worden aangepast zodat curssen niet per ongeluk foutief worden getoond | - Bestaande cursussen worden niet bijgewerkt - Bestaande cursussen worden niet overschreven | 3
US03 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik een cursist voor een cursusinstantie in kunnen schrijven zodat we bij kunnen houden welke cursisten wanneer cursus komen volgen | - Er kan worden gekozen uit een bestaande lijst met cursisten - De cursist moet uniek zijn binnen de lijst van cursisten | 8
US04 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik zien voor welke cursussen een cursist zich heeft ingeschreven zodat ik dat kan gebruiken in communicatie naar een cursist | - Cursus history is te zien per cursist - Lopende cursussen zijn te zien per cursist - Toekomstige cursussen zijn te zien per cursist | 5
US01 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik zien welke cursisten in een bepaalde week cursus volgen zodat ik hen een factuur kan sturen | - Toon lijst van cursisten per week - Mogelijkheid tot filteren per week - Toon gegevens van cursist in lijst - Prijs wordt opgehaald middels API / of handmatig (onduidelijke US) | 12
US07 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik een cursus naar een andere datum kunnen verplaatsen zodat een zo hoog mogelijk aantal cursisten de cursus volgt | - Mogelijkheid tot aanpassen begindatum - Begindatum moet in de toekomst zijn - Begindatum moet later zijn dan de huidige begindatum | 12
US06 | UserStory | Als docent wil ik zien welke cursussen een cursist heeft gevolgd en nog gaat volgen zodat ik op de hoogte ben van zijn of haar studietraject | - Zie US03
US08 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik een groep met cursisten kunnen inschrijven zodat tijd kan worden bespaard | - Tasks onduidelijk. Usersstory heeft extra feedback nodig
US09 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik cursussen kunnen verwijderen uit het systeem zodat niet rendabele cursussen kunnen worden geanulleerd | - Verwijder knop, waarmee cursus op inactief wordt gezet - Soft delete - Melding alvorens deze daadwerkelijk verwijderd wordt
US11 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik dat cursisten zichzelf kunnen inschrijven voor cursussen zodat tijd kan worden bespaard | - Inschrijf knop aanwezig op lijst van Cursussen - Enkel op cursussen in de toekomst kan worden ingeschreven - Enkel mogelijkheid tot inschrijven bij < 12 cursisten op cursus - De cursist moet uniek zijn binnen de lijst van cursisten - NAW gegevens moeten worden ingevuld door cursist - Betaalgegevens moeten worden ingevuld door cursist
US12 | UserStory | Als coördinator wil ik de locatie van de cursus tonen aan cursisten zodat de cursisten weten waar deze plaats vind | - Locatie van cursusinstantie is zichtbaar
US13 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik facturen kunnen downloaden zodat ik deze kan opsturen naar klanten en deze niet handmatig gemaakt dienen te worden | - Bestand is (Word of PDF)
US14 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik facturen direct kunnen versturen naar de klant zodat ik deze niet hoef te downloaden en handmatig hoef op te sturen | - Factuur bestand kan worden gegenereerd - Factuur kan worden gemaild - E-mail met standaard factuur body tekst.
US15 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik de tekst van facturatie e-mails kunnen bewerken zodat verouderde tekst kan worden bijgewerkt | - E-mail titel kan worden bijgewerkt - E-mail body kan worden bijgewerkt - Teksten worden opgeslagen in database
US16 | UserStory | Als medewerker van het secretariaat wil ik dat de cursist bij inschrijving de mogelijkheid heeft om 'Particulier' of 'Bedrijf' te kiezen zodat ik onderscheid kan maken bij facturatie | - Particuliere cursist velden: adres, postcode, woonplaats en rekeningnummer - Bedrijf cursist velden: Bedrijfsnaam, opt (afd.) en offertenummer