## Blad1
Identifier | Type | Description | Tasks | Points | Prioriteit is van boven (hoog) naar beneden (laag)
US17 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik feedback bij het uploaden van het cursus bestand zodat ik weet of alles goed, of niet goed is gegaan | - Foutmelding wanneer document niet klopt (incorrect formaat) - Bij foutmelding niks importeren ipv gedeeltelijk - Coördinator krijgt melding van aantal geslaagde cursus imports - Coördinator krijgt melding bij duplicaten | 3 | Wit = Niet gestart Blauw = In progress Groen = Voltooid
US18 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik een periode kunnen selecteren tijdens uploaden van cursus bestand zodat ik reeds ingevoerde cursussen kan overslaan bij importeren | - Mogelijkheid tot opgeven range waarin cursussen geselecteerd moeten worden (begindatum & einddatum) uit bestand | 3
US24 | UserStory | Als receptioniste wil ik naar de volgende en vorige week kunnen navigeren zodat navigeren door weken sneller kan | - Jaar terug bij week == 1 en week naar 53 - Jaar erbij bij week == 53 en week naar 1 - Cursussen van juiste week worden getoond | 2
US23 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik visuele verbeteringen aan het filteren op jaar & week zodat het systeem er visueel beter en meer consistent uitziet | - Dropdownlist Jaar en Week omdraaien - Filter knop op zelfde regel als Jaar en Week Dropdownlist | 1