## Blad1
Identifier | Type | Description | Tasks | Points | Prioriteit is van boven (hoog) naar beneden (laag)
US25 | UserStory | Als systeembeheerder (en programmeur!) ook als Product Owner wil ik dat code uitgebreid getest is zodat wij het systeem in gebruik mogen nemen | - Verbeteren van huidige testen - Toevoegen van extra tests | 5 | Wit = Niet gestart Blauw = In progress Groen = Voltooid Oranje = Foutief
US23 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik visuele verbeteringen aan het filteren op jaar & week zodat het systeem er visueel beter en meer consistent uitziet | - Dropdownlist Jaar en Week omdraaien | 1
US18 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik een periode kunnen selecteren tijdens uploaden van cursus bestand zodat ik reeds ingevoerde cursussen kan overslaan bij importeren | - StartDatum + Duur is range waarin gezocht moet worden - Curus die over range heenloopt ook meenemen | 1
US26 | UserStory | Als coördinator opleidingen wil ik zien op welke regel het cursusbestand fout gaat, wanneer dit gebeurt zodat ik eenvoudig het foutieve cursusbestand kan verbeteren | Toon regelnummer bij fout | 1