## Productbacklog
US code | Storynaam | Userstory | Backlog beschrijving | Taken | Acceptatie criteria | Punten
US14 | Cursusoverzicht Week bekijken | Als medewerker van het secretariaat wil ik zien welke cursussen er deze week gegeven worden zodat ik in de week zelf een lijst kan ophangen in de ontvangsthal |  |  | ⦁ Ik wil een lijstje zien van alle cursussen die in de gekozen week gegeven worden. | 2
US17 | Cursusoverzicht navigeren | Als medewerker van het secretariaat wil ik kunnen navigeren van week naar week zodat ik goed kan zien welke cursussen er gaan komen |  |  | ⦁ Ik wil naar volgende en vorige week kunnen navigeren. ⦁ Ik wil een lijstje zien van alle cursussen die in de gekozen week gegeven worden. | 2
US18 | Cursusoverzicht navigeren datum | Als medewerker van het secretariaat wil ik kunnen navigeren naar een specifieke week zodat ik goed kan zien welke cursussen er gaan komen |  |  | ⦁ Ik wil weeknummer en jaar kunnen kiezen. ⦁ Ik wil een lijstje zien van alle cursussen die in de gekozen week gegeven worden. | 2
US19 | Cursusinstantie selecteren | Als medewerker van het secretariaat wil ik kunnen kiezen voor een cursusinstantie uit een lijstje zodat ik gemakkelijk een cursist kan inschrijven voor die specifieke cursusinstantie |  |  | ⦁ Ik wil een cursusinstantie kunnen kiezen | 2
US20 | Cursist gegevens invoeren | Als medewerker van het secretariaat wil ik de voor en achternaam moeten invoeren voor een cursist zodat ik verschil kan maken tussen cursisten en deze kan herkennen |  |  | ⦁ Van een cursist moeten tenminste voor- en achternaam bekend zijn. | 1
US21 | Cursusinschrijvingen data inzien | Als medewerker van het secretariaat wil ik bij een cursistinschrijving de cursusinformatie zien zodat ik dat kan gebruiken in communicatie naar een cursist |  |  | ⦁ Ik wil startdatum, cursusduur en titel zien | 2